## 开发计划表
素叶联盟后台开发计划表（初定），开发人员：琳琳，七七，开发周期：8月11日-9月11日
根据开发需求，开发日期时间不一定会按以下填的顺序来
入口 | 模块 | 前台数据接口
|  | 功能 | 一级页面 | 二级页面 | 后续业务处理 | 开发人 | 开发周期（天） | 日期
|  |  | 展示内容 | 展示内容
微信公众号 （关注微信公众号就推送一条多图文消息，此图文后台可编辑） 自定义菜单： 1.住宿 2.生活 3.我的 | 住宿 | 发现 | 住宿酒店列表（根据热度推荐默认10条，可下拉刷新），轮播广告 | 住宿酒店房屋详情 | 咨询客服，预订房间（下单生成订单，微信支付接口） | 七七 | 2 | 8.12 8.15
|  | 消息 | 历史咨询、售后消息列表（微信客服接口） | 历史消息详情 | 微信客服聊天流程（微信客服接口） | 琳琳 | 1 | 8.22
|  | 搜索 | 酒店名称、房屋类型关键字搜索结果列表页面，默认热推列表 | 住宿酒店房屋详情 | 咨询客服，预订房间（下单生成订单） | 七七 | 2 | 8.16-8.17
|  | 订单 | 已完成订单列表 | 订单详情 | 订单评价 | 七七 | 1 | 8.18
|  |  | 未完成订单列表 |  | 找客服申请退款或者入住 | 七七
| 生活 | 发现 | 微商城首页（轮播广告，服务分类即产品分类列表） | 分类下的所有服务列表页（家电维修有二级分类） | 申请服务（下单生成订单，微信支付接口） （租车服务需要先搜索车型） | 七七 | 1 | 8.19
|  | 消息 | 系统通知消息列表 | 消息详情 |  | 七七 | 1 | 8.22
|  | 订单 | 订单列表（已完成、未完成） | 订单详情 | 联系客服（微信客服接口） | 七七 |  | 8.22
| 我的 | 签到 |  |  | 签到数据库处理 | 七七 | 1 | 8.23
|  | 金币 | 总金币数展示，获取金币规则 | 获取金币规则详细页 |  | 七七 |  | 8.23
|  | 我的订单 | 用户已完成订单列表（包含住宿和生活） | 订单详情 | 如果是住宿就有订单评价 | 七七 | 1 | 8.24
|  |  | 用户未完成订单列表（包含住宿和生活） |  | 如果是住宿就有找客服申请退款或者入住 | 七七 |  | 8.24
|  | 用户设置 | 用户信息展示 | 用户信息修改 |  | 七七 | 1 | 8.25
|  | 去接单 | 见师傅版
| 微信 | 微信支付 |  |  |  | 琳琳 | 1 | 8.29
|  | 微信客服 |  |  |  | 琳琳 | 1 | 8.30
|  | 微信自定义菜单 |  |  |  | 琳琳 | 1 | 8.19
师傅版
入口 | 功能 | 一级 |  | 二级 | 三级 | 开发人 | 开发周期 | 日期
我的─去接单 | 注册 | 填写个人信息，选择服务类型 |  | 填写车辆信息（服务类型包含租车服务的时候有） |  | 琳琳 | 1 | 8.23
| 接单 | 开始接单（展示师傅信息，选择服务类型） |  | 服务类型匹配的所有客户下单列表 （默认推送1公里内，根据等待时间调距离，每多10秒扩大500米，最大10公里） | 接单（客户下单的详情页） | 琳琳 | 2 | 8.24-8.25
| 已完成订单 | 订单列表 |  | 订单详情 |  | 琳琳 | 1 | 8.26
| 未完成订单 |  |  |  |  | 琳琳
后台管理系统
主功能菜单 |  |  | 子菜单 | 开发人 | 开发周期 | 日期
房屋信息管理 |  |  | 房屋添加（修改） | 琳琳 | 1 | 8.12
|  |  | 房屋列表（列表展示，删除）已交易房屋不可修改，删除需二次确认 | 琳琳
商品分类管理 （即生活的服务分类管理） |  |  | 服务类型添加（修改） | 琳琳 | 1 | 8.12
|  |  | 服务类型列表（列表展示，删除） | 琳琳
广告管理 |  |  | 广告添加（修改） | 琳琳 | 1 | 8.15
|  |  | 广告列表（列表展示，删除） | 琳琳
订单管理 |  |  | 订单列表（列表展示，修改订单状态，包括退款） | 琳琳 | 1 | 8.16
|  |  | 订单评价列表（删除） | 琳琳
会员管理（查，拉黑） |  |  | 用户列表（信息列表包括金币，拉黑） | 琳琳 | 2 | 8.17，8.18
|  |  | 用户等级管理（添加，修改，删除，查看） | 琳琳
|  |  | 师傅列表（展示基本信息包括服务类型，审核状态，租车服务可查看该师傅所有车型） | 琳琳
管理员管理 |  |  | 管理员角色管理 | 琳琳 | 1 | 8.19
|  |  | 管理员（增删改查） | 琳琳
微信图文管理（关注时图文推送） |  |  | 添加图文 | 琳琳
|  |  | 图文列表（列表展示，删除） | 琳琳
其他
数据库表、字段设计并建立 |  |  |  | 琳琳，七七 | 1 | 8.12
测试，调bug，优化 |  |  |  | 琳琳，七七 | 提前开发完剩余的时间都调bug

## 数据库表结构
素叶联盟数据库表结构（初步确定） 备注：基于tpshop模板开发，数据库表包括字段名称都是沿用tpshop模板的，所以最好不要更改，缺少的的添加即可
tp_ad | 轮播广告表 | ad_id | pid | ad_name | ad_link | ad_code | start_time | end_time | link_man | click_count | enabled | orderby
|  | 广告id | 广告位置id | 广告名称 | 广告链接 | 广告图片地址 | 广告开始时间 | 结束时间 | 添加人 | 点击数 | 是否显示 | 排序
tp_admin | 后台管理员表 | admin_id | user_name | password | ec_salt | add_time | last_login | last_ip | nav_list | lang_type | agency_id | suppliers_id | todolist | role_id
|  |  | 管理员名称 | 密码 | 加密规则 | 添加时间 | 最后登录时间 | 最后登录ip | 权限
tp_admin_log | 管理员日志表 | log_id | admin_id | log_info | log_ip | log_url | log_time
|  |  |  | 日志描述 | ip
tp_admin_role | 管理员角色表 | role_id | role_name | act_list | role_desc
|  |  | 角色名称 | 角色权限 | 角色描述
tp_comment | 订单评论表（房屋） | comment_id | goods_id | username | content | deliver_rank | goods_rank | service_rank | cost_rank | add_time | ip_address | is_show | parent_id | user_id | order_id
[5 empty] | 100字 | 描述相符 | 整洁卫生 | 交通位置 | 性价比（新增）
tp_config
tp_room | 房屋信息表 | room_id | cat_id | extend_cat_id | population | bed | address | deposit | fee | description | traffic | toilet | add_bed | least_day | accept_foreigner |  | reservation_terms
|  |  | 0-名宿，1-酒店 | 0-单租，1-整租 | 可住人数 | 床位 | 地址 | 押金 | 住宿费 | 房屋描述 | 交通 | 0-独立，1-公用 | 0-不加，1-加 | 起住天数 | 0-不接受，1-接 |  | 预订条款
tp_room_images | 房屋图片表 | images_id | room_id | imagename
tp_goods_category | 服务类型分类表 | id | name | parent_id | sort_order | is_show | image
tp_goods_consult | 咨询售后表 | id | type | userid | serverid | content
1-咨询，2-售后
tp_order | 订单表 | order_id | order_sn | user_id | order_status | pay_status | mobile | image | address | pay_code | pay_name | goods_price | integral | integral_money | order_amount | total_amount | add_time | shipping_time | confirm_time | rent_days | pay_time | discount | user_note | admin_note
|  |  | 服务类型id |  | 0-已付款，1-已完成，2-已退款 |  |  | 订单图片 | 地址 | 支付code | 支付方式 | 商品实际价格 | 使用金币 | 金币抵多少钱 | 应付款 | 总价 | 下单时间 | 接单时间 | 订单完成时间 | 租车天数 |  |  | 用户备注 | 退款原因
tp_payment
tp_plugin
tp_region | 地区表1（区街道） | 常量表
tp_region2 | 地区表2（省市） | 常量表
tp_user_level | 用户等级表
tp_users | 用户表 | user_id | openid | nickname | truename | sex | birthday | email | mobile | address | head_pic | level | total_amount | is_lock
|  |  | 微信openid | 微信昵称 | 真实姓名 | 性别 | 出生日期 | 邮箱 | 手机号 | 地址 | 微信头像 | 等级 | 消费累计额度 | 是否拉黑
tp_sifu | 师傅注册信息表 | id | user_id | truename | mobile | address | id_card
|  |  | 师傅的userid | 真实姓名 | 手机号 | 地址 | 身份证号
tp_service | 师傅服务类型表 | id | user_id | goodsid | goodsname
|  |  | 师傅id | 服务类型id | 服务类型名称
tp_car | 租车信息表 | id | user_id | price | image | driving_license | rental | deposit | address | brand
|  |  | 师傅id | 车的价格区间 | 车图片 | 行驶证照片 | 租金 | 押金/天 | 租还车地址 | 车品牌
tp_wx_img
tp_wx_keyword
tp_wx_menu
tp_wx_news
tp_wx_text
tp_wx_user